Bài 1 :

Phát triển ứng dụng di động

Tổ chức một cuộc họp Daily Scrum .

Lên kịch bản :

Thời gian bắt đầu : 8h00

Thời gian kết thúc : 8h15

Các thành viên tham gia : Các thành viên tham gia dự án

| Team | Thành viên trong team |
| --- | --- |
| Dev | A , B , C |
| Tester | D , E , F |
| Design | J , K , L |

Các team chia sẻ tầm 5p.

Nội dung các thành viên trong team chia sẻ :

- Hôm qua đã làm những gì ?

- Hôm nay phải làm task gì ?

- Xem có gặp trở ngại cần giúp đỡ gì không ?

VD: 1 thành viên trong team phát biểu :

Nguyễn Huy Hoàn _ Team Dev :

- Hôm qua em làm các task : giao diện danh sách sản phẩm , phân trang 	danh sách sản phẩm

- Hôm nay phải làm : Tính năng lọc sản phẩm theo giá

- Gặp trở ngại : chưa active vào button chi tiết các trang được ….

+ Giải quyết : Nếu chưa đủ thời gian làm thì thêm cho thành viên 		30 phút - 1 tiếng nghiên cứu . Nếu giải quyết vẫn chưa được thì 		nhờ senior Nguyễn Thành Đạt hỗ trợ.

Bài 2 :

Sử dụng BurnDown Chart để theo dỗi tiến độ công việc .

- B1 : Tạo các danh sách các task hoàn thành , chưa hoàn thành , time vào excel .

- B2 : Chuyển thành biểu đồ BurnDown Chart .

- B3 : Đánh giá tiến độ .

- B4 : Điều chỉnh cho phù hợp .

+ Nếu nhanh thì thêm các Task mở rộng .

+ Nếu chậm thì bỏ bớt task không quan trọng tập trung làm các task .

Bài 3 :

Bước 1 :

- Trang ( Scrum Master )

- Hoàn ( Dev )

- Dũng ( UI )

- Linh ( Tester )

- Thanh ( Dev )

Bước 2 :

=> Khó khăn :

- Khó kết nối backend và frontend ( chưa làm API hoặc thiếu tài nguyên -> bổ sung nhân sự ) .

- Thiếu tài nguyên hoặc yêu cầu từ khách hàng .

Bước 3 :

=> Chỉ trả lời 3 câu hỏi chính : ( hôm qua làm gì , nay làm gì , khó khăn gì không ) - không trả lời lan man

=> Tiến độ công việc ra

Bài 4 :

* Vai trò của Scrum Master khi dùng Burndown Chart :

a) Khi thấy đường Burn không giảm đều :

- Kiểm tra blocker (kỹ thuật, công cụ, môi trường).

- Hỗ trợ nhóm gỡ impediments ngay.

- Nhắc nhở Daily Scrum tập trung đúng mục tiêu Sprint.

b) Khi tiến độ chậm :

- Điều phối lại tài nguyên.

- Thảo luận với Product Owner về giảm phạm vi (scope).

- Khuyến khích mob/pair programming.

c) Khi tiến độ vượt trội hoặc tăng dốc :

- Bảo đảm chất lượng không bị bỏ qua.

- Tránh làm thêm việc không thuộc Sprint Backlog.

d) Khi Sprint có nguy cơ không hoàn thành :

- Chuẩn bị dữ liệu báo cáo cho PO.

- Giúp nhóm tập trung vào các User Story quan trọng nhất.

- Đề xuất điều chỉnh kế hoạch Sprint.

Bài 5 :

* Vai trò của Scrum Master đối với Kanban Board :

Scrum Master cần:

1. Đảm bảo đội tuân thủ WIP limit :

- Nhắc nhở khi cột In Progress bị quá tải.

- Giúp đội hiểu lý do và lợi ích của giới hạn công việc.

2. Theo dõi luồng công việc :

- Kiểm tra xem công việc có bị tắc ở cột nào không.

- Loại bỏ trở ngại (impediments) giúp nhóm.

3. Tối ưu hoá Kanban Board :

- Điều chỉnh cột, WIP limit, ưu tiên task để luồng làm việc mượt hơn.

- Đảm bảo Board luôn minh bạch và cập nhật theo thời gian thực.

4. Tăng cường phối hợp nhóm :

- Khuyến khích các thành viên hỗ trợ nhau để hoàn thành task quan trọng.

- Giữ cho nhóm làm việc theo đúng quy trình và mục tiêu Sprint.

Bài 6 :

Kế hoạch Daily Scrum

Họp 15 phút mỗi ngày , đúng giờ .

Scrum master hỗ trợ điều phối , dev là người trao đổi chính .

Không thảo luận giải pháp sâu trong buổi họp .

Tập trung vào tiến độ Sprint goal , không lan man .

Trả lời 3 câu hỏi chính :

- Hôm qua làm gì ?

- Hôm nay làm gì ?

- Có gặp khó khăn gì hay không ?

Yếu tố để một Daily Scrum hiệu quả :

- Đúng thời gian (không quá 15 phút).

- Tập trung vào Sprint Goal.

- Tất cả thành viên đều cập nhật.

- Scrum Master loại bỏ các impediments kịp thời.

- Minh bạch và rõ ràng về tiến độ.

- Biểu đồ Burndown Chart :

Cách đọc & phân tích Burndown Chart :

Đường lý tưởng: từ 50 → 0 trong 10 ngày.

Đường thực tế:

- Nếu nằm cao hơn đường lý tưởng → nhóm đang chậm tiến độ.

- Nếu nằm thấp hơn → nhóm đi nhanh hơn dự kiến.

- Các đoạn nằm ngang (không giảm) → nhóm không hoàn thành story trong ngày, có thể xuất hiện bottleneck.

Giúp phát hiện:

- Quá tải.

- Thiếu người.

- Kỹ thuật khó.

- Vấn đề yêu cầu chưa rõ.

- Kanban Chart :

Cách sử dụng Kanban Board để theo dõi :

- Kiểm soát trạng thái từng task theo thời gian thực.

- Giới hạn WIP để tránh quá tải.

- Thấy ngay bottleneck (ví dụ: Code Review bị tắc).

- Giúp nhóm phối hợp: ai rảnh thì hỗ trợ dọn các task đang tắc trước.

- Tạo tính minh bạch và sắp xếp công việc khoa học.

* Vai trò của Scrum Master :

Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả :

- Giữ đúng khung thời gian 15 phút.

- Nhắc nhở mọi người tập trung vào Sprint Goal.

- Phát hiện impediments và xử lý ngay sau buổi họp.

- Khuyến khích mọi thành viên cập nhật tiến độ ngắn gọn, rõ ràng.

Giải quyết vấn đề và xung đột :

- Lắng nghe trung lập, không thiên vị.

- Gợi ý giải pháp thay vì ép buộc.

- Giải quyết xung đột dựa trên dữ liệu (board, burndown).

- Xử lý trở ngại kỹ thuật bằng cách tìm hỗ trợ từ PO, manager hoặc chuyên gia.

Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master :

- Kỹ năng giao tiếp & điều phối.

- Kỹ năng giải quyết xung đột.

- Kỹ năng phân tích và loại bỏ impediments.

Bài 7 + 8 :

Bước 1 : Kanban Chart :

Bước 2 : Tổng số điểm Story :

- Tổng: 9 Story Points

- Mỗi task: 3 SP vì mức độ phức tạp tương đương.

Bước 3 : Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng :

Nhóm 3 người: A – B – C

Thành viên A:

Hôm qua làm gì? → Chưa bắt đầu (Sprint mới).

Hôm nay làm gì? → Thiết kế giao diện form đăng ký.

Gặp cản trở gì? → Chưa nhận được màu chủ đạo từ PO.

Thành viên B:

Hôm qua làm gì? → Chưa bắt đầu.

Hôm nay làm gì? → Chuẩn bị kết nối API đăng ký.

Trở ngại? → Chờ backend xác nhận endpoint cuối.

Thành viên C:

Hôm qua làm gì? → Chưa bắt đầu.

Hôm nay làm gì? → Chuẩn bị viết test case cho form.

Trở ngại? → Cần giao diện hoàn thiện từ A.

Bước 4 : Burndown Chart cuối ngày :

Tiến độ trong ngày:

A hoàn thành “Thiết kế giao diện” → -3 SP

B hoàn thành “Kết nối API” → -3 SP

C hoàn thành “Kiểm thử form đăng ký” → -3 SP

Bước 5 : Vai trò của Scrum Master trong ngày :

- Đảm bảo nhóm họp Daily Scrum đúng 15 phút.

- Gỡ vướng mắc: hỗ trợ A lấy bảng màu từ PO, kiểm tra API cho B.

- Theo dõi Kanban Board để tránh tồn đọng task.

- Cập nhật Burndown Chart để đảm bảo tiến độ giảm đều.

Nhận xét cuối ngày :

- Nhóm đã phối hợp tốt, hoàn thành cả 3 task trong 1 ngày Sprint.

- Một số cản trở ban đầu như màu giao diện và endpoint API đã được Scrum Master xử lý nhanh.

- Nhịp độ làm việc ổn định, không bị tồn đọng ở cột “In Progress”.

- Burndown Chart giảm đều, đúng kỳ vọng.

- Scrum Master giúp điều phối và loại bỏ impediments kịp thời nên Sprint hoàn tất 100%.

Bài 9 :

- Phân tích vấn đề :

Vấn đề 1: Daily Scrum không bám Sprint Goal :

Dấu hiệu: Thành viên chỉ báo “hôm qua làm gì – hôm nay làm gì”, 	không đề cập tiến độ liên quan đến Sprint Goal.

Nguyên nhân: Không hiểu Sprint Goal, thiếu tập trung vào giá trị; xem 	Daily Scrum như báo cáo trạng thái.

Rủi ro: Đội làm nhiều việc nhưng không hướng tới mục tiêu “Đặt lịch 	khám + Nhắc lịch”, có thể không hoàn thành mục tiêu Sprint.

Vấn đề 2: Không nêu trở ngại (Impediments Hidden) :

Dấu hiệu: Velocity giảm nhưng dev nói “không có trở ngại”.

Nguyên nhân: Ngại chia sẻ, sợ bị đánh giá, không hiểu vai trò Daily 		Scrum.

Rủi ro: Scrum Master không nhận diện kịp bottleneck → tiến độ chậm, 	chất lượng kém, Sprint trễ hạn.

Vấn đề 3: Daily Scrum kéo dài > 15 phút :

Dấu hiệu: Diễn ra 22–25 phút.

Nguyên nhân: Lạc chủ đề, bàn chuyện giải pháp trong họp, báo cáo cho 	Scrum Master.

Rủi ro: Mất tập trung, tốn thời gian, phá vỡ nhịp làm việc → làm giảm 	velocity.

Vấn đề 4: Kanban Board bị tắc nghẽn nghiêm trọng :

Dấu hiệu:

In Progress: 8 task

Done: 2 task

To Do: 12 task

Nguyên nhân: Không giới hạn WIP, ai cũng kéo task mới nhưng không 	hoàn thành task cũ.

Rủi ro: Tồn đọng lớn → task dỡ dang nhiều, không có giá trị hoàn thiện, 	khó đạt Sprint Goal.

Vấn đề 5: Burndown Chart gần như đi ngang :

Dấu hiệu: Sau 5 ngày chỉ giảm từ 52 → 47 SP (giảm 5 SP).

Nguyên nhân: Task không được hoàn thành, team chỉ “bắt đầu” nhưng 	không “kết thúc”.

Rủi ro: Sprint thất bại, không đạt mục tiêu chức năng chính.

- Scrum Master nên can thiệp thế nào :

Vấn đề 1: Team không bám Sprint Goal :

Scrum Master làm gì?

Nhắc team kết nối công việc của họ với Sprint Goal trong Daily Scrum.

Tổ chức training ngắn: “What is Sprint Goal?”.

Hỗ trợ ai: Dev team + PO (để làm rõ lại Sprint Goal).

Thời điểm: Daily Scrum ngày hôm nay, hoặc ngay sau Daily Scrum.

Đúng tinh thần Scrum: Tăng tính minh bạch – Transparency.

Vấn đề 2: Không nêu trở ngại :

Scrum Master làm gì?

Khuyến khích “an toàn tâm lý” – nói thẳng không sợ bị trách.

Đặt câu hỏi mở sau buổi Daily Scrum: “Hôm nay điều gì khiến tiến độ 	chậm lại?”

Hỗ trợ ai: Developer nào đang gặp khó khăn.

Thời điểm: Sau Daily Scrum hoặc trong buổi Coaching riêng.

Scrum hợp lý: Scrum Master loại bỏ impediments, không giải quyết 	trong Daily Scrum.

Vấn đề 3: Daily Scrum kéo dài 22–25 phút :

Scrum Master làm gì?

Nhắc team tuân thủ timebox 15 phút.

Dừng mọi thảo luận không liên quan (“Take it offline”).

Hỗ trợ: Dev team.

Thời điểm: Ngay trong buổi Daily Scrum.

Scrum đúng: Scrum Master không quản lý nội dung, chỉ đảm bảo đúng 	khung thời gian.

Vấn đề 4: Kanban Board tắc nghẽn :

Scrum Master làm gì?

Thiết lập WIP limit (ví dụ: In Progress tối đa 3 task).

Yêu cầu team không kéo task mới, ưu tiên hoàn thành task đang dang dở.

Tổ chức “Flow Review”.

Hỗ trợ: Dev + QA.

Thời điểm: Ngay ngày hôm nay.

Scrum đúng: Tối ưu luồng công việc để tăng giá trị hoàn thiện.

Vấn đề 5: Burndown Chart không giảm :

Scrum Master làm gì?

Xem lại ước lượng, phân tích task blockers.

Khuyến khích pair-programming để hoàn thành nhanh task.

Hỗ trợ: Developer nào đang chậm tiến độ.

Thời điểm: Sau Daily.

Đúng tinh thần Scrum: Inspection & Adaptation.

- Mô phỏng Daily Scrum ngày thứ 6 :

Dev A:

Hôm qua tôi làm API tạo lịch khám.

Hôm nay tôi tiếp tục hoàn thiện phần xử lý logic nhắc lịch.

Trở ngại: Tôi chưa nhận được schema mới từ backend.

Dev B:

Hôm qua tôi làm giao diện đặt lịch.

Hôm nay tôi sẽ liên kết UI với API.

Không trở ngại.

Dev C (QA):

Hôm qua tôi viết test case cho module đặt lịch.

Hôm nay tôi test phần UI và API vừa tích hợp.

Trở ngại: API trả về lỗi 500 khi tạo lịch mới.

Scrum Master:

Cảm ơn mọi người. Những impediment sẽ được tôi ghi nhận.

Chúng ta sẽ bàn hướng xử lý ngay sau buổi Daily Scrum, không giải 	quyết trong họp này.

- Burndown Chart :

Giả sử tổng SP: 52 points

Đường burndown lý tưởng:

Ngày 1: 52

Ngày 2: 47

Ngày 3: 42

Ngày 4: 37

Ngày 5: 32

Ngày 6: 27

Ngày 7: 22

Ngày 8: 17

Ngày 9: 10

Ngày 10: 0

Vì sao mô hình lý tưởng này tốt ? :

Công việc được hoàn thành đều đặn, không dồn cuối Sprint → giảm 		stress.

Đảm bảo giá trị được release dần, phù hợp tinh thần Scrum.

Nếu lệch, team phát hiện sớm và điều chỉnh.

Cơ hội đạt Sprint Goal cực cao → không bị “burnout” ngày cuối.

Bài 10 :

- Phân tích :

Dữ liệu cho thấy vấn đề gì ? :

Daily Scrum:

Họp 20 phút → sai nguyên tắc (chuẩn ≤ 15 phút).

Thành viên “báo cáo cho Scrum Master” chứ không trả lời 3 câu hỏi 	chuẩn.

Không ai nhắc Sprint Goal → mất tập trung vào mục tiêu.

Không nêu trở ngại → dấu hiệu “không dám nói”, hoặc không hiểu 	impediment.

Kanban:

In Progress có 6 task, Done = 0 → Flow tắc nghẽn.

Task nằm In Progress > 2 ngày → Không có giới hạn WIP, không có 	người chịu trách nhiệm rõ ràng.

Burndown:

SP còn lại gần như không giảm (32 → 31 → 31) → velocity cực thấp.

Không có task hoàn thành → Sprint có nguy cơ thất bại.

Nguyên nhân gốc rễ :

- Không có WIP limit, dẫn đến ai cũng “ôm việc”, kéo nhiều task một lúc → không task nào hoàn thành.

- Daily Scrum sai mục tiêu, mọi người báo cáo tiến độ chứ không bám Sprint Goal → mất định hướng.

- Không phát hiện impediment vì không có văn hóa minh bạch, hoặc Scrum Master không hỏi đúng cách.

- Task quá lớn, chưa chia nhỏ → tồn đọng lâu trong In Progress và không tạo giá trị hoàn thiện.

- Thiếu Definition of Done rõ ràng, nên dev không biết khi nào một task được xem là xong.

- Ưu tiên không rõ ràng, dev chọn task tùy ý → không tập trung vào các task quan trọng nhất (T1, T2).

- Product Owner không tham gia sát, nhóm làm mà không biết nhu cầu cấp bách để đạt Sprint Goal.

Hậu quả nếu không xử lý :

- Sprint không thể hoàn thành chức năng chính (tạo lớp – thêm học viên – điểm danh).

- Burndown nằm ngang → Sprint coi như thất bại.

- Nợ kỹ thuật tăng, bottleneck kéo dài sang Sprint sau.

- Team giảm tinh thần, velocity giảm mạnh.

- PO mất niềm tin vào khả năng dự đoán của team.

- Kế hoạch can thiệp trong 24 giờ của Scrum Master :

Trong cuộc họp Daily Scrum sáng ngày 4:

Nhắc mục tiêu của Daily Scrum: đồng bộ để đạt Sprint Goal, không báo 	cáo tiến độ cá nhân.

Yêu cầu mỗi người trả lời đúng 3 câu hỏi chuẩn.

Ghi nhận rõ các impediment đầu tiên (dev nghẽn API, thiếu dữ liệu test, 	task quá lớn).

Không giải quyết trong họp, chỉ note → đưa vào phần xử lý sau họp.

Sau Daily Scrum:

Áp dụng WIP limit = 3 cho cột In Progress.

Giảm số task đang làm: kéo các task chưa thực sự bắt đầu trở lại To Do.

Tổ chức mini-workshop 30 phút chia nhỏ tasks – đặc biệt T2, T4.

Làm việc với PO để xác định task ưu tiên phải hoàn thành trong 48 giờ.

Facilitate pairing / mob programming để xử lý những task quan trọng 	nhất.

Hỏi đúng impediment:

“Công việc nào khiến bạn không thể tiến thêm bước tiếp theo?”

“Bạn đang chờ ai?”

“Điều gì cần xóa bỏ để bạn hoàn tất task hôm nay?”

→ Mục tiêu: đưa ít nhất 1–2 task sang Done cuối ngày để hồi sinh Burndown.

- Daily Scrum mẫu ngày thứ 4 :

Dev A:

Hôm qua tôi làm phần UI tạo lớp (T1).

Hôm nay tôi sẽ hoàn thiện phần validate form.

Trở ngại: tôi cần PO xác nhận thêm 2 trường bắt buộc.

Dev B:

Hôm qua tôi bắt đầu API tạo lớp (T2).

Hôm nay tôi tiếp tục viết logic lưu DB.

Trở ngại: thiếu schema DB chính thức từ QA.

Dev C:

Hôm qua tôi review API thêm học viên (T3).

Hôm nay tôi chuyển sang xử lý endpoint POST /join-class.

Không có trở ngại.

QA:

Hôm qua tôi chuẩn bị test case cho điểm danh (T4).

Hôm nay tôi test API đầu vào (T6).

Trở ngại: thiếu bản build mới.

Scrum Master:

Cảm ơn mọi người, tôi đã ghi nhận 2 impediment.

Chúng ta sẽ xử lý sau cuộc họp, còn bây giờ tiếp tục theo đúng Sprint 	Goal.

- Kanban + Burndown Chart :

A. Thiết kế lại Kanban Board :

WIP limit:

Cột In Progress: 3 task (đủ cho 3 dev, mỗi người 1 task).

Task cần kéo về lại To Do:

Các task chưa thực sự bắt tay vào làm (UI danh sách học viên – T5; Test 	API – T6).

Các task bị “động nhẹ” nhưng chưa đi đến 30% → kéo về To Do để 	tránh ảo giác tiến độ.

Nguyên tắc mới:

Không ai được kéo task mới khi task cũ chưa xong.

Ưu tiên task quan trọng nhất theo Sprint Goal (T1 → T2 → T3 → T4).

QA chỉ test khi task được đánh dấu “Ready for Test”.

Mọi vấn đề phải đẩy lên impediment board trong ngày.

- B. Thiết kế lại Burndown Chart :

| Ngày | SP còn lại lý tưởng |
| --- | --- |
| 1 | 28 |
| 2 | 24 |
| 3 | 20 |
| 4 | 16 |
| 5 | 10 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |

Lý do thiết kế này giúp Sprint đạt mục tiêu :

- Mỗi ngày đều có task “xong” → tạo đà tâm lý + phản hồi nhanh.

- Giảm SP đều đặn cho thấy Flow ổn định, không bị nghẽn cột In Progress.

- Cho PO nhìn thấy tiến độ thật, có thể can thiệp hoặc điều chỉnh ưu tiên.

- Giúp team nhận ra sớm khi đang chậm → sửa trước khi quá muộn.