Bài 1 :

Hệ thống quản lí công việc

User story : Tạo công việc mới

Vài trò : Người dùng

Mục đích : Là người dùng muốn tạo công việc mới

Giải thích : Để có thể theo dõi tiến độ công việc

Ước lượng story point :

Dùng phương phaps Story point

Các bước :

B1: Từng thành viên trong nhóm điền 1 số làm story point ( số trong dãy 	fibonacy 1,3,5,8,11,…)

B2 : Tổ chức planning poker ( bỏ phiếu ) xem các thành viên đã đánh 	giá điểm của User Story

+ Lấy trung bình ( cộng tất cả story point từng thành viên / trung bình )

+ Lấy kết quả Story Point xuất hiện nhiều nhất

Có kết quả Story Point => Đánh giá độ phức tạp theo cấp độ ( cơ bản , trung bình , khá , nâng cao ).

Giải thích : Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci).

Bài 2 :

Ứng dụng web bán hàng trực tuyến

User story : Thanh toán đơn hàng

Vai trò : Người dùng

Mục đích : Người dùng thanh toán đơn hàng mua

Giải thích : Để có thể sở hữu và sử dụng sản phẩm

Phương pháp ước lượng : Chọn Story Point

+ Các thành viên trong team chọn đánh giá 1 số trong dãy fibonaci làm story point

+ Tính trung bình điểm story point hoặc lấy kết quả nhiều người chọn nhất làm Story Point

Có điểm Story Point => Đánh giá độ phức tạp

Giải thích : Việc thanh toán đơn hàng không quá phức tạp , nhưng sẽ yêu cầu một số bước xử lí dữ liệu phải chính xác và có thông báo hiển thị thông báo . Vì vậy , mức độ khó có thể ở mức trung bình ( 3 điểm trong fibonaci )

Bài 3 :

Ứng dụng mua hàng trực tuyến

User Story : Tạo giỏ hàng

Vai trò : Khách hàng

Mục đích : Tạo giỏ để thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng

Giải thích : Muốn xem danh sách các sản phẩm muốn mua trong giỏ hàng , có thể xem chi tiết thông tin từng sản phẩm cần mua .

Điểm story point ước lượng : ( Planning Poker )

+ Mỗi thành viên chọn 1 điểm story point trong dãy số Fibonaci ( 1,3,5,8,…)

+ Sau khi các thành viên trong nhóm chọn , thì sẽ thảo luận để lấy kết quả Story Point cuối cùng . ( 1. Lấy kết quả trung bình , 2. Lấy kết quả Story Point được nhiều người chọn nhất , trong trường hợp có 2 hoặc nhiều story point bằng điểm nhau thì sẽ chọn Story Point có độ phức tạp cao hơn ) .

Bài 4 :

Ứng dụng ngân hàng trực tuyến

User Story : Tính năng đăng nhập

Vai trò :

Mục đích :

Giải thích :

Sử dụng ước lượng ( Planning Poker ) :

+ Từng thành viên của nhóm chọn điểm đánh giá Story Point theo dãy Fibonanci

+ Thảo luận để lấy ra kết quả Story Point cuối cùng .

| Thành viên trong nhóm | Điểm Story Point |
| --- | --- |
| An Hải Dũng | 3 |
| Nguyễn Huy Hoàn | 5 |
| Lê Nhật Linh | 5 |
| Hà Trang | 5 |
| Hồ Thanh | 5 |

Kết luận : Lấy điểm Story Point là 5 do có nhiều thành viên trong nhóm chọn nhất .

Bài 5 :

Ứng dụng quản lý công việc

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

  - Liệt kê các User Story

    - Tạo công việc

      - Các thành viên đánh giá Story Point

| - Tên thành viên | - Điểm Story Point | - Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| - Hoàn | - 5 | - 36h |
| - Dũng | - 8 | - 36h |
| - Trang | - 8 | - 36h |

      - Tổ chức Planning Poker để chọn điểm Story Point cuối cùng ( thảo luận )

      - Kết luận : Story Point 8

    - Tìm kiếm công việc

    - Phân loại công việc

  - Story Point

  - Planning Poker

- Xác định mục tiêu Sprint

  - Sprint ( Tạo công việc ) => Có thể tạo công việc mới bao gồm ( Tên công việc , ngày bắt đầu , ngày hoàn thành , trạng thái công việc … )

- Lập kế hoạch phân chia công việc

  - Chia User Story thành các task nhỏ hơn

| - Tên task | - Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| - Giao diện tạo công việc | - Đi thiết kế giao diện để có thể thêm công việc mới ( input nhập tên công việc , nút thêm công việc , … ) |
| - API thêm mới công việc | - Viết API thêm mới công việc để lưu trữ dữ liệu vào database |
| - Validate dữ liệu | - Hiển thị thông báo khi người dùng không nhập dữ liệu vào ô input |

- Sử dụng velocity

- Bài 6 :

- Hệ thống bán hàng

- Sprint goal : Quản lý danh mục và sản phẩm

- User Story :

- - Tôi là quản trị tôi muốn thêm danh mục để tạo ra những loại sản phẩm

- - Tôi là quản trị tôi muốn thêm sản phẩm để tạo ra những sản phẩm người dùng có nhìn thấy được và mua được

- - Lý do :

- + Để hoàn thiện được các tính năng cơ bản của sprint goal là quản lý danh mục và sản phẩm

- US 1 : Chia task

- - Tạo giao diện XS

- - Validate form S

- - API S

- - Thông báo XS

- US 2 : Chia task

- - Tạo giao diện S

- - Validate form S

- - API M

- - Thông báo XS

- - Upload ảnh lên cloud S

- Bài 7 :

- User Story : Đăng ký tài khoản

- Vai trò : Người dùng

- Mục đích : Tôi muốn đăng kí tài khoản

- Giải thích : Để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của ứng dụng

- Chia task :

| Tên Task | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng ký (UI) | Tạo form đăng ký gồm: Họ tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu; nút “Đăng ký”. |
| Validate dữ liệu trên giao diện | Kiểm tra dữ liệu nhập: email đúng định dạng, mật khẩu trùng khớp, các trường không được để trống. |
| API đăng ký tài khoản | Xây dựng API backend để nhận dữ liệu đăng ký và lưu vào database (mã hóa mật khẩu). |
| Kiểm tra tài khoản đã tồn tại | Trước khi tạo tài khoản mới, kiểm tra email đã tồn tại trong DB chưa. |
| Thông báo kết quả | Hiển thị thông báo lỗi (email tồn tại, sai định dạng) hoặc thông báo thành công. |
| Lưu tài khoản vào Database | Tạo bảng user & xử lý lưu thông tin khi đăng ký thành công. |

- - Lý do chọn task :

- Tách theo từng bước phát triển giao diện → xử lý logic → lưu trữ giúp dễ theo dõi tiến độ.

- “Thiết kế giao diện” + “Validate form” là hai phần riêng biệt để tránh mọi người chồng chéo việc.

- API đăng ký + Kiểm tra tài khoản tồn tại là phần logic server quan trọng và không nên gộp chung.

- Thông báo kết quả giúp hoàn thiện trải nghiệm người dùng.

- Lưu database được tách riêng để đảm bảo backend hoạt động độc lập và dễ kiểm thử.

- Planning Poker :

| Thành viên | Điểm Story Point |
| --- | --- |
| Hoàn | 5 |
| Dũng | 5 |
| Linh | 8 |
| Trang | 5 |
| Thanh | 5 |

- => Story point cuối cùng : 5

- Bài 8 :

- 1) Tính trung bình Velocity :

- Sprint 1

- User Story 1: 5 (Hoàn thành)

- User Story 2: 8 (Hoàn thành)

- User Story 3: 3 (Không hoàn thành)

- Velocity Sprint 1 = tổng Story Points hoàn thành = 5 + 8 = 13

- Sprint 2

- User Story 4: 13 (Hoàn thành)

- User Story 5: 5 (Hoàn thành)

- User Story 6: 8 (Không hoàn thành)

- Velocity Sprint 2 = 13 + 5 = 18

- 2) Velocity trung bình của nhóm :

- Velocity Sprint1 = 13

- Velocity Sprint2 = 18

- Velocity trung bình = (13 + 18) / 2 = 31 / 2 = 15.5 (story points)

- Kế hoạch cho Sprint tiếp theo :

Nguyên tắc:

- Lấy Velocity trung bình làm giới hạn công việc có thể cam kết trong Sprint tiếp theo.

- Khuyến nghị: chọn tổng story points bằng hoặc nhỏ hơn Velocity trung bình (để giảm rủi ro chuyển sang sprint sau). Ví dụ bảo thủ: ≤15; trung bình/tiếp cận: ≈16.

Hai chiến lược lựa chọn:

- Bảo thủ (an toàn): cam kết 15 points. Giảm khả năng kéo dài work.

- Thực dụng (tối đa hóa): cam kết 16 points (lấy làm tròn từ 15.5).

Bài 9 :

- Ước lượng công việc bằng Story Point :

User Story chọn: “Tạo công việc mới”

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Tạo công việc để quản lý tiến độ

Giải thích: Bao gồm giao diện form, validate, gọi API, lưu dữ liệu và 	hiển thị thông báo.

=> Điểm Story Point đề xuất: 5 điểm (Fibonacci)

Lý do:

- Gồm cả frontend + backend + validation → mức độ trung bình.

- Không quá phức tạp, không có xử lý nâng cao như upload file hay workflow.

- Planning Poker :

| Thành viên | Story Point |
| --- | --- |
| Hoàn | 5 |
| Dũng | 5 |
| Linh | 8 |
| Trang | 5 |
| Thanh | 5 |

Thảo luận ngắn:

Linh chọn 8 vì nghĩ có nhiều case validation.

Nhóm thống nhất scope chỉ là create cơ bản nên lấy mức trung bình.

=> Kết luận Planning Poker: 5 Story Points

- Lập kế hoạch Sprint bằng Velocity :

- Velocity trung bình của nhóm: 15 Story Points
(được tính từ các Sprint trước)

- Chọn các User Stories phù hợp với Velocity (≤15 SP)

Sprint đề xuất:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 |
| Quản lý danh sách công việc | 8 |
| Tổng | 13 SP |

Lý do chọn:

- Tổng ≤ 15, phù hợp Velocity.

- Hai US này quan trọng nhất cho chức năng quản lý công việc.

Bài 10 :

Tạo giỏ hàng cho người dùng

Vai trò: Khách hàng

Mục đích: Thêm sản phẩm và xem giỏ hàng

Giải thích: Để người dùng chọn sản phẩm muốn mua trước khi thanh toán

- Chia task :

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| 1. Thiết kế giao diện giỏ hàng | Tạo UI hiển thị danh sách sản phẩm, số lượng, giá, nút xóa |
| 2. Xử lý API giỏ hàng | API thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm |
| 3. Lưu trữ dữ liệu giỏ hàng | Lưu vào database hoặc session giỏ hàng của từng người dùng |
| 4. Validate dữ liệu | Kiểm tra số lượng, trạng thái sản phẩm trước khi thêm vào giỏ |
| 5. Kiểm tra chức năng giỏ hàng (Test) | Test thêm – xóa – sửa số lượng, test lỗi, test UI |

Lí do chia task :

- Chia theo luồng phát triển: UI → API → Database → Validate → Test.

- Mỗi task độc lập và đủ nhỏ để hoàn thành trong 1–2 ngày.

- Đảm bảo có thể giao việc rõ ràng cho từng thành viên (frontend / backend / tester).

- Ước lượng Story Point cho từng task :

| Task | Story Points |
| --- | --- |
| Giao diện giỏ hàng | 3 |
| API xử lý giỏ hàng | 5 |
| Lưu dữ liệu giỏ hàng | 3 |
| Validate dữ liệu | 2 |
| Kiểm tra – Test | 2 |
| Tổng | 15 SP |

- Lập kế hoạch Sprint :

Velocity của nhóm: 15 Story Points / Sprint

→ Đây chính là tổng task của User Story giỏ hàng.

Kế hoạch Sprint:

- Sprint này team chỉ nên làm 1 User Story: Giỏ hàng vì tổng = 15 SP = bằng Velocity.

- Ngoài ra có thể để 1–2 SP buffer cho bug nhưng không nên thêm thêm User Story khác.

Sprint Backlog đề xuất :

US: Tạo giỏ hàng (15 SP) :

- Giao diện giỏ hàng (3 SP)

- API giỏ hàng (5 SP)

- Lưu dữ liệu giỏ hàng (3 SP)

-Validate (2 SP)

- Test (2 SP)